## Hoja1
| Realizado |  | Puesta en común
Pendiente
Retrasado
Tareas | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Entidad-relación | Pendiente | Pendiente | Puesta en común
Creación del proyecto | Realizado
Repartir las entidades para programar |  |  | Pendiente
PYTHON - Vistas |  |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Puesta en común | Pendiente | Pendiente | Puesta en común
PYTHON - Modelos |  |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Puesta en común | Pendiente | Pendiente | Puesta en común
PYTHON - URLs |  |  |  | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Puesta en común | Pendiente | Pendiente | Puesta en común
PYTHON - Bases de datos - Meter datos | [8 empty] | Pendiente | Puesta en común
HTML | [12 empty] | Pendiente | Puesta en común
CSS | [13 empty] | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Puesta en común
Puesta general en común | [16 empty] | Puesta en común
Cada uno que se encargue de una entidad de la entidad relación